## Recap
Avancement | 100%
Qui | Somme des Estimations
ANDIE | 241
NY AIKO | 246
TAHIANA | 255

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Nom page | Description | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Qui | Status
1 | Web | BDD | data.sql | Création table | Base | 60 | 60 | 0 | 100% | NY AIKO | Terminé
1 | Web | BDD | data.sql | Donnée test | Base | 10 | 10 | 0 | 100% | ANDIE | Terminé
2 | Web | PDO | config.php | Connexion base | Connexion | 5 | 5 | 0 | 100% | ANDIE | Terminé
3 | Web | Requete | objetModel.php | Objet Modele | Model | 34 | 34 | 0 | 100% | TAHIANA | Terminé
4 | Web | Requete | regionModel.php | Région Modele | Model | 35 | 35 | 0 | 100% | TAHIANA | Terminé
5 | Web | Requete | villeModel.php | Ville Modele | Model | 36 | 36 | 0 | 100% | TAHIANA | Terminé
6 | Web | Dashboard | accueil.php | Formulaire ville | Insertion | 30 | 30 | 0 | 100% | ANDIE | Terminé
6 | Web | Dashboard | accueil.php | Formulaire objet | Insertion | 20 | 20 | 0 | 100% | ANDIE | Terminé
6 | Web | Dashboard | accueil.php | Configuration réduction | Insertion | 25 | 25 | 0 | 100% | NY AIKO | Terminé
6 | Web | Dashboard | accueil.php | Besoin | Affichage | 40 | 40 | 0 | 100% | TAHIANA | Terminé
6 | Web | Dashboard | accueil.php | Besoin | Routes | 41 | 41 | 0 | 100% | TAHIANA | Terminé
6 | Web | Dashboard | accueil.php | Don | Affichage | 15 | 15 | 0 | 100% | NY AIKO | Terminé
6 | Web | Dashboard | accueil.php | Don | Routes | 15 | 15 | 0 | 100% | ANDIE | Terminé
7 | Web | Donation | attribution.php | Attribuer don | Insertion | 40 | 40 | 0 | 100% | TAHIANA | Terminé
8 | Web | Stock besoin | besoin.php | Formulaire besoin | Insertion | 36 | 36 | 0 | 100% | NY AIKO | Terminé
9 | Web | Filtre | besoinModel.php | Model besoin | Model | 33 | 33 | 0 | 100% | NY AIKO | Terminé
10 | Web | Stock don | don.php | Formulaire don | Insertion | 29 | 29 | 0 | 100% | NY AIKO | Terminé
11 | Web | Filtre | donModel.php | Model don | Model | 25 | 25 | 0 | 100% | ANDIE | Terminé
12 | Web | Achat | saisir_achat.php | Achat ressources | Insertion | 25 | 25 | 0 | 100% | ANDIE | Terminé
13 | Web | Vente | vente.php | Vente don | Insertion | 29 | 29 | 0 | 100% | TAHIANA | Terminé
14 | Web | Récapitulation | recap.php | Récapitulation | Affichage | 30 | 30 | 0 | 100% | ANDIE | Terminé
15 | Web | Filtre | achat.php | Historique Achat | Affichage | 31 | 31 | 0 | 100% | ANDIE | Terminé
16 | Web | Redirection | routes.php | Redirection URL | Routes | 15 | 15 | 0 | 100% | NY AIKO | Terminé
17 | Web | Model + View | AuthController.php | Méthode | Controlleur | 33 | 33 | 0 | 100% | NY AIKO | Terminé
18 | Web | Design | style,css | Esthétique | CSS | 50 | 50 | 0 | 100% | ANDIE | Terminé

## avancement projet
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
742 | 742 | 0 | 100% | 0%
|  | 0 | heure

## detail
Ligne | Total | 2026-01-16 | 2026-01-17
1 | 20 |  | 20
2 | 0
3 | 10 | 20 | 10
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0